## Лист1
ПЛАН работ по содержанию и ремонту ОИ МКД на 2020 год.
В плане работ по ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств
на домах (финансового результата за 2019 год), результатов весеннего и осеннего осмотров,
необходимости проведения непредвиденных работ вследствии аварийных ситуаций,
а так же по решению ОСС МКД.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Срок исполнения | Запланиро-ванный объем | Запланиро-ванная сумма затрат, тыс. руб
1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 2832.33
Ремонт кровли
1 | шиферной | м2 | 2-3 кв. | 17 | 39.96
| ул.Алексеева д.8 | д |  | 1 | 7
| ул.Островского д.11 | д |  | 1 | содержание
| ул.Фурманова д.19а | д |  | 1 | 3
| ул. Щербакова д. 22 | м2 |  | 1 | 7.46
| ул. Щербакова д. 34 | д |  | 1 | 7.5
| ул. Луговая д. 10 | д |  | 1 | 5
| ул. Новая д. 4 | м2 |  | 10 | 5
| ул. Родниковая д. 43 | д |  | 1 | 5
1 | металлическая | м2 | 2-3 кв. | 1 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 81 | д |  | 1 | 3
ул. 3 Интернационала д. 64
1 | Ремонт подъездов, квартир после протечек | шт | 2-3 кв. | 10 | 130
| ул. Алексеева д. 8 | д |  | 1 | 10
| ул. Мира д. 21 | д |  | 1 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 1 | 25
ул. 3 Интернационала д. 62
| ул. 50 лет Октября д.3 | шт. |  | 1 | содержание
ул. 50 Лет СССР д. 8
ул. Дружбы д. 20а
| ул. Луговая д. 5 | д |  | 1 | 20
| ул. Новая д. 3 | шт |  | 3 | 60
| ул. Родниковая д. 41 | шт. |  | 2 | содержание
1 | Монтаж пластиковых окон в МОП | шт | 2-4 кв. | 56 | 755
| ул. Шиманаева д. 11 | шт |  | 2 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 67 | шт |  | 12 | 200
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | шт |  | 30 | 350
| ул. Родниковая д. 45 | шт |  | 2 | 25
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | шт |  | 10 | 150
1 | Ремонт штукатурки кирпичной кладки выхода на кровлю: | м2 | 2-3 кв. | 4 | 29
| ул. 3 Интернационала д. 63 | шт |  | 3 | 15
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | д |  | 1 | 14
1 | Ремонт межпанельных швов | мп | 2-3 кв. | 12.5 | 7.25
| ул. Щорса д. 13 | мп |  | 2.5 | 1.45
| ул. Дружбы д. 8а | мп |  | 10 | 5.8
1 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 2-3 кв. | 75 | 297
| ул. 6 Линия д. 31 | д |  | 1 | 15
| ул. Лермонтова д. 5 | мп |  | 5 | 5
| ул. Мира д. 6 | м2 |  | 5 | 5
| ул. Щорса д. 11 | м2 |  | 10 | 7
| ул. 3 Интернационала д. 64а | д |  | 1 | 3
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | мп |  | 13 | 8
| ул. Ульяновская д. 31 | м2 |  | 10 | 10
| ул. Родниковая д. 45 | д |  | 1 | 30
| ул. Родниковая д. 50 | м2 |  | 24 | 38
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 3
| ул. Луговая д. 9 | д |  | 1 | 70
| ул. Молодежная д. 11 | д |  | 1 | 30
| ул. Новая д. 4 | д |  | 1 | 25
| ул. Школьная д. 15 | д |  | 1 | 48
1 | Установка камер видеонаблюдения | шт | 2-4 кв. | 2 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 2 | 30
1 | Ремонт фасадов и цоколей | ед. | 2-3 кв. | 34.5 | 250.3
| ул. 6 Линия д. 28 | д |  | 1 | 4.8
| ул. Мира д. 22 | шт |  | 1 | 5
| ул. Мира д. 23 | д |  | 1 | 30
| ул. Мира д. 73 | м2 |  | 11 | 10
| ул. 6 линия д. 29а | м2 |  | 7 | 3.5
| ул. Алексеева д. 8 | д |  | 1 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 1 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 64 | д |  | 1 | 10
| ул. 3 Интернационала д. 64а | д |  | 1 | 100
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | д |  | 1 | 3
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 18б | д |  | 1 | 15
| ул. Ульяновская д. 47 | м2 |  | 1 | содержание
| ул. Школьная д. 12 |  |  |  | 2
| ул. Школьная д. 13 | д |  | 1 | 15
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | д |  | 1 | 5
| п. Раздолье ул. Новоселоа д. 6 | м2 |  | 2.5 | 3
1 | Ремонт приямков | шт | 2-3 кв. | 9 | 51
| ул. Мира д. 21 | шт |  | 2 | 10
| ул. Мира д. 73 | шт |  | 3 | 15
| пл. Ленина д. 6 | шт |  | 1 | 5
| ул. 3 Интернационала д.63 | д |  | 1 | 7
| ул. Молодежная д. 2 | шт |  | 2 | 14
1 | Ремонт козырьков | шт | 2-3 кв. | 28 | 259
| ул. Ким д. 37 | шт |  | 1 | 8
| ул. Мира д. 22 | шт |  | 2 | 18
| ул. Мира д. 25 | шт |  | 2 | 14
| ул. 50 Лет Октября д. 11 | шт |  | 3 | 15
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | шт |  | 1 | 7
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | шт |  | 2 | 14
| пл. Ленина д. 6 | шт. |  | 2 | 14
| ул. Добровольского д. 27 | д |  | 1 | 75
| ул. Шмелева д. 14 | шт. |  | 3 | 9
| ул. Мелиораторов д. 14 | шт |  | 2 | 14
| ул. Школьная д. 3 | шт |  | 3 | 21
| ул. Школьная д. 11а | шт |  | 1 | 15
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | шт |  | 4 | 28
| п. Бавлены ул. Лесная д.4 | шт |  | 1 | 7
1 | Ремонт ступеней и крылец | д |  | 18 | 85.5
| ул. Ким д. 20 | шт |  | 1 | содержание
| ул. Мира д. 6 | шт |  | 1 | 10
| ул. Фурманова д. 19а | м2 |  | 12 | 19.2
| ул. Чапаева д. 2а | шт |  | 1 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 67 | шт |  | 1 | 14.3
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | шт |  | 1 | 20
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | шт |  | 1 | 7
| ул. 3 Интернационала д. 64а | шт |  | 4 | 28
| ул. 50 Лет Октября д. 3 | шт |  | 4 | 28
| пл. Ленина д. 3 | шт |  | 2 | 30
| ул. Луговая д. 2 | шт |  | 6 | 60
1 | Ремонт входов в подъезд: | шт |  | 9 | 54
| ул. 7 Ноября д. 6 | шт |  | 1 | 7
| пл. Ленина д. 6 | шт |  | 1 | 5
| ул. Ульяновская д. 31 | шт |  | 2 | 20
| ул. Ульяновская д. 47 | шт |  | 1 | содержание
| ул. Молодежная д. 3 | шт |  | 1 | 10
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | шт |  | 2 | 7
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | шт |  | 1 | 5
1 | Ремонт входов в подвал: | шт |  | 48 | 355
| ул. Лермонтова д. 3 | шт |  | 1 | 1.5
| ул. Лермонтова д. 5 | д |  | 1 | 5.5
| ул. Мира д. 21 | д |  | 1 | 5
| ул. Мира д. 25 | д |  | 1 | 30
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 1 | содержание
| ул. 3 Интернационала д. 67 | д |  | 1 | 120
| ул. 50 лет Октября д.3 | шт |  | 1 | 16
| ул. 50 лет Октября д.3 | шт |  | 4 | 12
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | шт |  | 3 | 9
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | шт |  | 2 | 20
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 1 | 35
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 1 | 10
| пл. Ленина д. 10 | шт. |  | 1 | 10
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 20
| ул. Родниковая д. 50 | д |  | 1 | 5
| ул. Школьная д. 9 | шт |  | 18 | 27
| ул. Школьная д. 13 | шт |  | 1 | 13
| ул. Школьная д. 14 | шт |  | 8 | 16
1 | Ремонт вытяжных труб | д |  | 25 | 256
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 2 | 30
| ул. Мира д. 15 | шт |  | 1 | 10
| ул. Мира д. 21 | шт |  | 1 | 7
| ул. Мира д. 25 | шт |  | 2 | 15
| ул. Шиманаева д. 11 | шт |  | 3 | 25
| ул. Щорса д. 7 | шт |  | 1 | 7
| ул. Щорса д. 13 | д |  | 1 | 5
| ул. Гагарина д. 7 | шт |  | 2 | 14
| ул. Луговая д. 6 | шт |  | 4 | 50
| ул. Мелиораторов д. 6 | шт |  | 1 | 15
| ул. Мелиораторов д .12 | д |  | 1 | 44
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | шт |  | 1 | 7
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | шт |  | 4 | 20
| п. Бавлены ул. Молодежная д. 6 | шт |  | 1 | 7
1 | Установка циркуляционного насоса | шт |  | 1 | 50
| ул. Ульяновская д. 27 | шт |  | 1 | 50
1 | Спилка, подрезка деревьев | шт |  | 48 | 109
| ул. 5 Линия д. 4 | шт |  | 1 | 1.5
| ул. 6 Линия д. 31 | шт |  | 1 | 8
| ул. Шиманаева д. 5 | шт |  | 2 | 7
| ул. Ким д. 4 | д |  | 1 | 2
| ул. Ким д. 10 | д |  | 3 | 4.5
| ул. Ким д. 12 | шт |  | 5 | 7.5
| ул. Ким д. 37 | шт |  | 6 | 12
| ул. Мира д. 17 | шт |  | 2 | 4
| ул. Мира д. 23 | шт |  | 1 | 2
| ул. Чапаева д. 4 | шт |  | 2 | 6
| ул. Щорса д. 7 | шт |  | 2 | 6
| ул. 3 Интернационала д.63 | шт |  | 3 | 6
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | шт |  | 1 | содержание
| ул. 50 Лет Октября д. 11 | д |  | 1 | содержание
| ул. 50 лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 12
| ул. 50 лет СССР д.12 | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 2 | 4
| ул. Дружбы д. 8а | шт |  | 4 | содержание
| ул. Новая д. 4 | шт |  | 5 | 7.5
| ул. Молодежная д. 2 | шт |  | 4 | 12
1 | Установка аншлагов | шт |  | 14 | 5.93
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 2 | 0.77
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Ким д. 20 | шт |  | 2 | 0.77
| ул. Щорса д. 5 | шт |  | 1 | 0.475
| ул. 3 Интернационала д. 64а | шт |  | 1 | 0.475
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Новая д. 4 | шт |  | 2 | 0.77
| ул. Новая д. 4 | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Родниковая д. 45 | шт |  | 2 | 0.77
| ул. Родниковая д. 45 | шт |  | 1 | 0.475
1 | Изготовление досок объявлений | шт |  | 11 | 5.39
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 2 | 0.98
| ул. Ломако д. 32 | шт |  | 4 | 1.96
| ул. Новая д. 6 | шт |  | 3 | 1.47
| ул. Родниковая д. 45 | шт |  | 2 | 0.98
1 | Прочие работы | д |  | 77 | 87.5
| ул. Ким д. 6 | д |  | 1 | 3
| ул. Ким д. 20 | д |  | 1 | 7
| ул. Мира д. 73 | д |  | 1 | 13
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 3 | 4.5
| ул. Щорса д. 13 | шт |  | 2 | содержание
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 1 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 60 | 25
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | шт |  | 3 | содержание
| ул. К. Маркса д. 21 | шт |  |  | содержание
| ул. Новая д. 3 | шт |  | 2 | 3
| ул. Новая д. 4 | шт |  | 1 | 7
| ул. Школьная д. 3 | шт |  | 1 | 7
| ул. Школьная д. 12 | д |  | 1 | 15
| Установка, окраска лавочек: | шт |  | 8 | 25.5
| ул. Алексеева д. 3б | шт |  | 1 | 5.5
| ул. Мира д. 73 | шт |  | 3 | 14
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 4 | 6
1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 1290
1 | Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС | ед. |  | 105 | 283.2
| ул. 5 Линия д. 1а | мп |  | 4 | 6.8
| ул. Ким д. 12 | мп |  | 12 | 22
| ул. Мира д. 21 | мп |  | 10 | 17.5
| ул. Чапаева д. 1а | мп |  | 60 | 57.5
| ул. Чапаева д. 3 | д |  | 1 | 25
| ул. 3 Интернационала д. 64 | мп |  | 3 | 10
| ул. Добровольского д. 27 | мп |  | 10 | 17
| ул. Гагарина д. 5 | д |  | 1 | 30
| ул. Луговая д. 6 | д |  | 1 | 40
| ул. Новая д. 5 | д |  | 1 | 23
| ул. Новая д. 7 | д |  | 1 | 14.4
| ул. Родниковая д. 45 | д |  | 1 | 20
1 | Смена трубопроводов канализации | мп |  | 52 | 239.5
| ул. Ким д. 5а | шт |  | 1 | 15
| ул. Мира д. 21 | мп |  | 15 | 15
| ул. Щорса д. 3 | шт |  | 1 | 20
| ул. Щорса д. 5 | шт |  | 1 | 15
| ул. Дружбы д. 11 | д |  | 1 | 30
| ул. Новая д. 6 | д |  | 1 | 50
| ул. Родниковая д. 45 | д |  | 1 | 20
| ул. Школьная д. 11а | д |  | 1 | 10
| ул. Школьная д. 15 | мп |  | 30 | 64.5
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | д |  | 1 | 7
1 | Теплоизоляция трубопроводов: | мп |  | 54 | 16.2
| ул. Ким д. 6 | мп |  | 14 | 4.2
| ул. Новая д. 5 | мп |  | 40 | 12
1 | Смена запорной арматуры | шт |  | 120 | 353.1
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 8 | 25
| ул. Ким д. 12 | шт |  | 1 | 1.5
| ул. Мира д. 21 | шт |  | 1 | 9
| ул. Мира д. 73 | шт |  | 15 | 24
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 1 | 3
| ул. Чапаева д. 3 | д |  | 1 | 25
| ул. Дружбы д. 8а | шт |  | 2 | 17.5
| ул. Дружбы д. 11 | д |  | 1 | 30
| ул. Дружбы д. 20а | шт |  | 22 | 30.5
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 6 | 72
| ул. Шмелева д. 14 | д |  | 36 | 54
| ул. Новая д. 5 | д |  | 1 | 10
| ул. Новая д. 7 | д |  | 1 | 23
| ул. Школьная д. 15 | шт |  | 24 | 28.6
1 | Ревизия и ремонт оборудования тепл. узлов | уз |  | 190 | 679.65
1 | Гидравлическая промывка системы отопления: | д |  | 68 | 575.224
| ул. 5 Линия д. 2 |  |  | 1 | 10.192
| ул. 7 Ноября д. 4 |  |  | 1 | 6.76
| ул. 7 Ноября д. 6 |  |  | 1 | 6.76
| ул. Лермонтова д. 4 |  |  | 1 | 6.76
| ул. Лермонтова д. 7 |  |  | 1 | 6.76
| ул. Лермонтова д. 9 |  |  | 1 | 6.76
| ул. Мира д. 22 |  |  | 1 | 4.888
| ул. Фурманова д. 19а |  |  | 1 | 6.76
| ул. Чапаева д. 1а |  |  | 1 | 10.192
| ул. Чапаева д. 1в |  |  | 1 | 10.192
| ул. Чапаева д. 2а |  |  | 1 | 6.344
| ул. Щербакова д. 32 |  |  | 1 | 7.592
| ул. Щербакова д. 34 |  |  | 1 | 7.592
| ул. Щорса д. 11 |  |  | 1 | 6.344
| ул. Щорса д. 13 |  |  | 1 | 6.76
| ул. 3 Интернационала д. 59 |  |  | 1 | 10.192
| ул. 3 Интернационала д. 62 |  |  | 1 | 7.592
| ул. 3 Интернационала д. 63 |  |  | 1 | 7.592
| ул. 3 Интернационала д. 64 |  |  | 1 | 7.592
| ул. 3 Интернационала д. 64а |  |  | 1 | 7.592
| ул. 3 Интернационала д. 65 |  |  | 1 | 7.592
| ул. 50 Лет Октября д. 3 |  |  | 1 | 7.384
| ул. 50 Лет Октября д. 7 |  |  | 1 | 4.888
| ул. 50 Лет Октября д. 9 |  |  | 1 | 7.384
| ул. 50 Лет Октября д. 10 |  |  | 1 | 7.384
| ул. 50 Лет Октября д. 11 |  |  | 1 | 7.384
| ул. 50 Лет Октября д. 22 |  |  | 1 | 10.192
| ул. 50 Лет СССР д. 4 |  |  | 1 | 10.192
| ул. 50 Лет СССР д. 6 |  |  | 1 | 10.192
| ул. 50 Лет СССР д. 8 |  |  | 1 | 10.192
| ул. 50 Лет СССР д. 10 |  |  | 1 | 10.192
| ул. 50 Лет СССР д. 12 |  |  | 1 | 18.928
| ул. Добровольского д. 27 |  |  | 1 | 10.192
| ул. Дружбы д. 7 |  |  | 1 | 6.344
| ул. Дружбы д. 8а |  |  | 1 | 6.344
| ул. Дружбы д. 11 |  |  | 1 | 6.344
| ул. Дружбы д. 13 |  |  | 1 | 6.344
| ул. Дружбы д. 13а |  |  | 1 | 6.344
| ул. Дружбы д. 18б |  |  | 1 | 10.192
| ул. Дружбы д. 20а |  |  | 1 | 10.192
| ул. Дружбы д. 30 |  |  | 1 | 10.192
| ул. К.Маркса д.21 |  |  | 1 | 7.592
| ул. Ломако д. 14 |  |  | 1 | 7.592
| ул. Ломако д. 22 |  |  | 1 | 7.592
| ул. Ломако д. 32 |  |  | 1 | 7.592
| пл. Ленина д. 3 |  |  | 1 | 7.592
| пл. Ленина д. 6 |  |  | 1 | 19.968
| пл. Ленина д. 8 |  |  | 1 | 10.192
| пл. Ленина д. 10 |  |  | 1 | 8.632
| ул. Темкина д. 4 |  |  | 1 | 8.632
| ул. Шмелева д. 11 |  |  | 1 | 11.96
| ул. Шмелева д. 14 |  |  | 1 | 8.632
| ул. 3 Линия ЛПХ д. 2 |  |  | 1 | 7.592
| ул. Луговая д. 2 |  |  | 1 | 8.632
| ул. Луговая д. 8 |  |  | 1 | 8.632
| ул. Новая д. 1 |  |  | 1 | 8.632
| ул. Новая д. 3 |  |  | 1 | 8.632
| ул. Новая д. 5 |  |  | 1 | 8.632
| ул. Новая д. 6 |  |  | 1 | 8.632
| ул. Новая д. 7 |  |  | 1 | 8.632
| ул. Родниковая д. 41 |  |  | 1 | 8.632
| ул. Родниковая д. 43 |  |  | 1 | 9.464
| ул. Школьная д. 9 |  |  | 1 | 13.728
| ул. Школьная д. 11а |  |  | 1 | 6.76
| ул. Школьная д. 12 |  |  | 1 | 6.76
| ул. Школьная д. 15 |  |  | 1 | 6.76
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 |  |  | 1 | 6.76
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 |  |  | 1 | 6.76
1 | Электромонтажные работы | д |  | 100 | 398
| ул. Мира д. 23 | д |  | 1 | 21
| ул. Шиманаева д. 11 | 1 |  | 1 | 120
| ул. 50 Лет СССР д. 6 | шт |  | 96 | 192
| ул. Школьная д. 15 | д |  | 1 | 15
| ул. Новая д. 7 | шт |  | 1 | 50
| ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  | 4122.33