## Лист1
План работ по содержанию и ремонту ОИ МКД на 2021 год.
В плане работ по ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств
на домах (финансового результата за 2020 год), результатов весеннего и осеннего осмотров,
необходимости проведения непредвиденных работ вследствии аварийных ситуаций,
а так же по решению ОСС МКД.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Срок исполнения | Запланированный объем | Запланированная сумма затрат, тыс. руб
1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 1964.765
Ремонт кровли
1 | шиферной | м2 |  | 19 | 40.46
| ул. Алексеева д. 3 | д |  | 1 | 15
| ул.Алексеева д.8 | д |  | 1 | 7
| ул.Островского д.11 | д |  | 1 | содержание
| ул.Фурманова д.19а | д |  | 1 | 3
| ул. Щербакова д. 22 | м2 |  | 1 | 7.46
| ул. Темкина д. 3 | д |  | 1 | 5
| ул. Луговая д. 3 | д |  | 1 | 5
| ул. Луговая д. 6 | д |  | 1 | 3
| ул. Луговая д. 10 | д |  | 1 | 5
| ул. Новая д. 4 | м2 |  | 10 | 5
1 | Ремонт подъездов, квартир после протечек | шт |  | 5 | 357.7
| ул. Мира д. 21 | д |  | 1 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 67 | д |  | 1 | 300
| ул. Гагарина д. 5 | шт |  | 2 | 22.7
| ул. Луговая д. 5 | д |  | 1 | 20
1 | Ремонт межпанельных швов | мп |  | 14.5 | 8.41
| ул. Алексеева д. 3б | шт |  | 2 | 1.16
| ул. Лермонтова д. 3 | шт |  | 10 | 5.8
| ул. Щорса д. 13 | мп |  | 2.5 | 1.45
1 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 |  | 136 | 482.2
| ул. 6 Линия д. 31 | д |  | 1 | 15
| ул. Лермонтова д. 5 | мп |  | 5 | 5
| ул. Мира д. 6 | м2 |  | 10 | 15
| ул. Мира д. 20 | д |  | 1 | 9
| ул. Мира д. 23 | д |  | 1 | 31
| ул. Мира д. 25 | д |  | 1 | 100
| ул. Фурманова д. 19а | м2 |  | 12 | 19.2
| ул. Ульяновская д. 31 | м2 |  | 10 | 15
| ул. Родниковая д. 50 | м2 |  | 90 | 135
| ул. Луговая д. 9 | д |  | 1 | 45
| ул. Мелиораторов д. 8 | д |  | 1 | 10
| ул. Молодежная д. 11 | д |  | 1 | 30
| ул. Новая д. 4 | д |  | 1 | 25
| ул. Школьная д. 13 | д |  | 1 | 28
1 | Смена, ремонт, окраска входных дверей в МОП | шт |  | 2 | 30
| ул. Школьная д. 3 | шт |  | 2 | 30
1 | Установка камер видеонаблюдения | шт |  | 2 | 30
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 2 | 30
1 | Ремонт фасадов и цоколей | ед. |  | 25.5 | 94.3
| ул. 6 Линия д. 28 | д |  | 1 | 4.8
| ул. Мира д. 23 | д |  | 1 | 30
| ул. Мира д. 73 | м2 |  | 11 | 10
| ул. 6 линия д. 29а | м2 |  | 7 | 3.5
| ул. Алексеева д. 8 | д |  | 1 | 15
| ул. Ульяновская д. 47 | м2 |  | 1 | содержание
| ул. Школьная д. 13 | д |  | 1 | 28
| п. Раздолье ул. Новоселов д. 6 | м2 |  | 2.5 | 3
1 | Ремонт приямков | шт |  | 12 | 70.5
| ул. Мира д. 21 | шт |  | 2 | 10
| ул. Мира д. 23 | д |  | 1 | 10
| ул. Мира д. 73 | шт |  | 3 | 15
| ул. Новая д. 4 | шт |  | 3 | 16.5
| ул. Молодежная д. 2 | шт |  | 2 | 14
| ул. Школьная д. 13 | д |  | 1 | 5
1 | Ремонт козырьков | шт |  | 9 | 64
| ул. Алексеева д. 8 | шт |  | 1 | 7
| ул. Ким д. 37 | шт |  | 1 | 8
ул. Мира д. 25
| ул. Мелиораторов д. 14 | шт |  | 2 | 14
| ул. Молодежная д. 5 | шт |  | 2 | 14
| ул. Школьная д. 3 | шт |  | 3 | 21
1 | Ремонт ступеней и крылец | д |  | 5 | 50
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 2 | 25
| ул. Мира д. 6 | шт |  | 1
| ул. Шиманаева д. 11 | шт |  | 2 | 25
1 | Ремонт входов в подъезд: | шт |  | 6 | 42
| ул. 7 Ноября д. 6 | шт |  | 1 | 7
| ул. Мира д. 21 | д |  | 1 | 5
ул. Фурманова д. 19а
| ул. Ульяновская д. 31 | шт |  | 2 | 20
| ул. Ульяновская д. 47 | шт |  | 1 | содержание
| ул. Молодежная д. 3 | шт |  | 1 | 10
1 | Ремонт входов в подвал: | шт |  | 14 | 96
| ул. Лермонтова д. 3 | шт |  | 1 | 1.5
| ул. Лермонтова д. 5 | д |  | 1 | 5.5
| ул. Мира д. 21 | д |  | 1 | 15
| ул. Мира д. 25 | д |  | 1 | 30
| ул. Родниковая д. 50 | д |  | 1 | 15
| ул. Школьная д. 13 | шт |  | 1 | 13
| ул. Школьная д. 14 | шт |  | 8 | 16
1 | Ремонт вытяжных труб | д |  | 18 | 160
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 2 | 30
| ул. Мира д. 21 | шт |  | 1 | 7
| ул. Мира д. 25 | шт |  | 2 | 15
| ул. Пархоменко д. 1 | шт |  | 1 | 7
| ул. Шиманаева д. 11 | шт |  | 3 | 25
| ул. Щорса д. 7 | шт |  | 1 | 7
| ул. Щорса д. 13 | д |  | 1 | 5
| ул. Гагарина д. 7 | шт |  | 2 | 14
| ул. Луговая д. 6 | шт |  | 4 | 50
| ул. Луговая д. 9 | шт |  | 1 | содержание
1 | Спилка, подрезка деревьев | шт |  | 39 | 112
| ул. 5 Линия д. 4 | шт |  | 1 | 5
| ул. 6 Линия д. 31 | шт |  | 1 | 8
| ул. Алексеева д. 8 | шт |  | 2 | 3
| ул. Шиманаева д. 5 | шт |  | 2 | 7
| ул. Победы д. 18 | шт |  | 5 | 10
| ул. Ким д. 4 | д |  | 1 | 7
| ул. Ким д. 10 | д |  | 3 | 15
| ул. Ким д. 12 | шт |  | 5 | 10
| ул. Ким д. 20 | шт |  | 1 | 2.5
| ул. Ким д. 22 | шт |  | 1 | 2.5
| ул. Мира д. 17 | шт |  | 2 | 4
| ул. Новая д. 4 | шт |  | 5 | 7.5
| ул. Молодежная д. 1 | шт |  | 6 | 10.5
| ул. Родниковая д. 50 | шт |  | 1 | 5
| ул. Родниковая д. 50 | шт |  | 3 | 15
1 | Установка аншлагов | шт |  | 9 | 3.735
| ул. Ким д. 20 | шт |  | 2 | 0.77
| ул. Щорса д. 5 | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Новая д. 4 | шт |  | 2 | 0.77
| ул. Новая д. 4 | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Родниковая д. 45 | шт |  | 2 | 0.77
| ул. Родниковая д. 45 | шт |  | 1 | 0.475
1 | Изготовление досок объявлений | шт |  | 4 | 1.96
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 2 | 0.98
| ул. Родниковая д. 45 | шт |  | 2 | 0.98
1 | Установка, окраска лавочек: | шт |  | 6 | 30.5
| ул. Алексеева д. 3б | шт |  | 1 | 5.5
| ул. Мира д. 73 | шт |  | 3 | 14
| ул. Мелиораторов д. 14 | шт |  | 2 | 11
1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 724.3
1 | Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС | ед. |  | 55 | 153.5
| ул. Ким д. 12 | мп |  | 12 | 22
| ул. Мира д. 21 | мп |  | 10 | 17.5
| ул. Гагарина д. 5 | д |  | 1 | 3
| ул. Луговая д. 6 | д |  | 1 | 40
| ул. Молодежная д. 1 | мп |  | 30 | 51
| ул. Молодежная д. 5 | д |  | 1 | 20
1 | Смена трубопроводов канализации | мп |  | 14 | 191
| ул. Ким д. 5а | шт |  | 1 | 15
| ул. Мира д. 6 | шт |  | 1 | 16
| ул. Мира д. 21 | мп |  | 6 | 16
| ул. Щорса д. 3 | шт |  | 1 | 20
| ул. Щорса д. 5 | шт |  | 1 | 15
| ул. Гагарина д. 5 | д |  | 1 | 5
| ул. Новая д. 6 | д |  | 1 | 50
| ул. Молодежная д. 11 | д |  | 1 | 34
| ул. Родниковая д. 45 | д |  | 1 | 20
1 | Теплоизоляция трубопроводов: | мп |  | 14 | 4.2
| ул. Ким д. 6 | мп |  | 14 | 4.2
1 | Смена запорной арматуры | шт |  | 15 | 80.6
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 8 | 25
| ул. Алексеева д. 3 | шт |  | 1 | 9
| ул. Мира д. 21 | шт |  | 1 | 9
| ул. Чапаева д. 3 | д |  | 1 | 25
| ул. Молодежная д. 11 | шт |  | 4 | 12.6
1 | Установка, поверка общедомовых приборов учета | шт |  | 1 | 20
| ул. Молодежная д. 3 | шт |  | 1 | 20
1 | Гидравлическая промывка системы отопления: | д |  | 23 | 152.4
| ул. 7 Ноября д. 6а | д |  | 1 | 7.03
| ул. Алексеева д. 3б | д |  | 1 | 7.03
| ул. Мира д. 8 | д |  | 1 | 7.03
| ул. Мира д. 11 | д |  | 1 | 5.6
| ул. Мира д. 23 | д |  | 1 | 7.03
| ул. Мира д. 25 | д |  | 1 | 10.5
| ул. Мира д. 73 | д |  | 1 | 7.03
| ул. Папаницев д. 2 | д |  | 1 | 5.6
| ул. Чапаева д. 4 | д |  | 1 | 7.03
| ул. 3 Интернационала д. 67 | д |  | 1 | 10.5
| ул. Гагарина д. 1 | д |  | 1 | 5.6
| ул. Гагарина д. 5 | д |  | 1 | 5.6
| ул. Гагарина д. 7 | д |  | 1 | 5.6
| ул. Дружбы д. 21 | д |  | 1 | 5.6
| ул. Темкина д. 1 | д |  | 1 | 4.5
| ул. Темкина д. 3 | д |  | 1 | 4.5
| ул. Молодежная д. 3 | д |  | 1 | 7.03
| ул. Молодежная д. 5 | д |  | 1 | 7.3
| ул. Молодежная д. 11 | д |  | 1 | 7.03
| ул. Родниковая д. 50 | д |  | 1 | 5.6
| ул. Школьная д. 3 | д |  | 1 | 5.6
| п. Раздолье ул. Новоселов д. 4 | д |  | 1 | 7.03
| п. Раздолье ул. Новоселов д. 6 | д |  | 1 | 7.03
1 | Электромонтажные работы | д |  | 4 | 272
| ул. Алексеева д. 8 | д |  | 1 | 21
| ул. Мира д. 23 | д |  | 1 | 21
| ул. Шиманаева д. 11 | 1 |  | 1 | 220
| ул. Луговая д. 9 | д |  | 1 | 10
1 | Установка диодного освещения в МОП: | шт |  | 2 | 3
| ул. Ким д. 20 |  |  | 2 | 3
| ул. Щорса д. 13 | шт |  | 10 | 30
1 | ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  | 2689.065