## Лист1
План работ по содержанию и ремонту ОИ МКд на 2024г.
В плане работ возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на домах (финансового результата за 2023 год), результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствии аварийных ситуаций, а так же по решению ОСС МКД
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Срок исполнения | Запланиро-ванный объем | Запланиро-ванная сумма затрат, тыс. руб
| Ремонт кровли | м2 |  |  | 50
1 | шиферной | м2 | 2-3 кв. | 5 | 35
| ул. 6 Линия д. 31 | д | 2-3 кв. | 1 | 5
| ул. Ким д. 10 | д |  | 1 | 15
| ул. Мира д. 19 | шт |  | 1 | 5
| ул. Щорса д. 7 | д |  | 1 | 5
| ул. Луговая д. 1 | д |  | 1 | 5
1 | металлическая | м2 | 2-3 кв. | 1 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 67 | д |  | 1 | 15
1 | Ремонт межпанельных швов | мп | 2-3 кв. | 33.5 | 20.59
| ул. Алексеева д. 3б | д |  | 1 | 1.74
| ул. Лермонтова д. 3 | мп |  | 30 | 17.4
| ул.Щорса д. 13 | мп |  | 2.5 | 1.45
1 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 2-3 кв. | 4 | 355
| ул. 5 Линия д. 1а | д |  | 1 | 125
| ул. Ким д. 6 | д |  | 1 | 100
| ул. 3 Интернационала д. 81 | д |  | 1 | 70
| ул. Школьная д. 13 | д |  | 1 | 60
1 | Смена, ремонт, окраска входных дверей в МОП | шт | 2-3 кв. | 2 | 60
| ул. Алексеева д. 3 | шт |  | 1 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 81 | шт |  | 1 | 30
1 | Ремонт фасадов и цоколей | ед. | 2-4 кв. | 5 | 196.8
| ул. Алексеева д. 8 | д |  | 1 | 32
| ул. 6 Линия д. 28 | д |  | 1 | 4.8
| ул. Ким д. 6 | д |  | 1 | 100
| ул. Мелиораторов д. 14 | д |  | 1 | 30
| ул. Школьная д. 13 | д |  | 1 | 30
1 | Ремонт приямков | шт | 2-3 кв. | 4 | 25
| ул. Мира д. 21 | шт |  | 2 | 10
| ул. Мира д. 23 | д |  | 1 | 10
| ул. Школьная д. 13 | д |  | 1 | 5
1 | Ремонт козырьков | шт | 2-4 кв. | 10 | 125
| ул. Алексеева д. 8 | шт |  | 1 | 7
| ул. Ким д. 37 | шт |  | 2 | 30
| ул. Мира д. 20 | шт |  | 1 | 5
| ул. Мира д. 21 | шт |  | 2 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 81 | шт |  | 2 | 40
| ул. Ульяновская д. 27 | шт |  | 2 | 28
1 | Ремонт ступеней и крылец | д | 2-3 кв. | 6 | 67
| ул. 6 линия д. 29а | шт |  | 1 | 7
| ул. Мира д. 25 | шт |  | 2 | 28
| ул. Шиманаева д. 11 | шт |  | 2 | 25
| ул. Щорса д. 3 | шт |  | 1 | 7
1 | Ремонт входов в подъезд: | шт | 2-3 кв. | 3 | 35
| ул. Ким д. 37 | шт |  | 1 | 20
| ул. Родниковая д. 45 | шт |  | 2 | 15
1 | Ремонт входов в подвал: | шт | 2-4 кв. | 6 | 110
| ул. Мира д. 21 | д |  | 1 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 67 | д |  | 1 | 20
| ул. Молодежная д. 5 | шт |  | 2 | 30
| ул. Родниковая д. 15 | шт |  | 1 | 20
| ул. Школьная д. 13 | шт |  | 1 | 25
1 | Ремонт вытяжных труб | д | 2-4 кв. | 8 | 99
| ул. 5 Линия д. 1а | шт |  | 2 | 30
| ул. Мира д. 25 | шт |  | 2 | 15
| ул. Гагарина д. 7 | шт |  | 2 | 14
| ул. Новая д. 4 | д |  | 1 | 25
| ул. Родниковая д. 50 | шт |  | 1 | 15
1 | Спилка, подрезка деревьев | шт | 2-4 кв. | 10 | 100
| ул. 6 Линия д. 29а | шт |  | 1 | 8
| ул. Алексеева д. 8 | шт |  | 3 | 25
| ул. Ким д. 6 | шт |  | 2 | 30
| ул. Ким д. 10 | д |  | 3 | 30
| ул. Мира д. 7 | д |  | 1 | 7
1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 672.27
1 | Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС | ед. | 1-4 кв. | 66 | 104.5
| ул. Мира д. 21 | мп |  | 10 | 17.5
| ул. 3 Интернационала д. 81 | д |  | 1 | 7
| ул. Молодежная д. 11 | мп |  | 30 | 45
| ул. Молодежная д. 5 | мп |  | 25 | 35
1 | Смена трубопроводов канализации | мп | 1-4 кв. | 3 | 29
| ул. Ким д. 5а | шт |  | 1 | 15
1 | Теплоизоляция трубопроводов: | мп |  | 1 | 7
| ул. Луговая д. 6 | д |  | 1 | 7
1 | Смена запорной арматуры: | шт | 1-4 кв. | 4 | 6
| ул. Молодежная д. 3 | шт |  | 4 | 6
1 | Ревизия и ремонт оборудования тепл. узлов | шт | 1-4 кв. | 105 | 519.77
1 | Гидравлическая промывка системы отопления | шт |  | 31 | 234.151
| 5 Линия д. 5 | шт |  | 1 | 7.215
| 6 Линия д. 29а | шт |  | 1 | 7.215
| 7 Ноября д. 4 | шт |  | 1 | 7.215
| 7 Ноября д. 6 | шт |  | 1 | 7.215
| 7 Ноября д. 6а | шт |  | 1 | 8.935
| Алексеева д. 3б | шт |  | 1 | 8.935
| Ким д.6 | шт |  | 1 | 7.215
| Ким д. 10 | шт |  | 1 | 7.215
| Ким д. 12 | шт |  | 1 | 7.215
| Ким д. 14 | шт |  | 1 | 7.215
| Ким д. 16 | шт |  | 1 | 7.215
| Ким д. 18 | шт |  | 1 | 7.215
| Ким д. 20 | шт |  | 1 | 7.215
| Ким д. 22 | шт |  | 1 | 7.215
| Лермонтова д. 3 | шт |  | 1 | 8.935
| Мира д. 8 | шт |  | 1 | 6.438
| Мира д. 9 | шт |  | 1 | 6.438
| Мира д. 25 | шт |  | 1 | 7.215
| Мира д. 73 | шт |  | 1 | 7.215
| Гагарина д. 1 | шт |  | 1 | 7.215
| Гагарина д. 5 | шт |  | 1 | 7.215
| Луговая д. 6 | шт |  | 1 | 7.215
| Луговая д. 9 | шт |  | 1 | 7.215
| Луговая д. 10 | шт |  | 1 | 8.935
| мкр.Б.Речка, Молодежная д. 3 | шт |  | 1 | 8.935
| мкр.Б.Речка, Молодежная д. 5 | шт |  | 1 | 8.935
| мкр.Б.Речка, Молодежная д. 11 | шт |  | 1 | 8.935
| мкр.Б.Речка, Новая, д 4 | шт |  | 1 | 7.215
| мкр.Б.Речка, Школьная, д. 3 | шт |  | 1 | 7.215
| п. Раздолье, ул. Новоселов, д. 4 | шт |  | 1 | 7.215
| п. Раздолье, ул. Новоселов, д. 6 | шт |  | 1 | 7.215
1 | Установка диодного освещения в МОП: | шт | 1-4 кв. |  | 6
| ул. Родниковая д. 45 | шт |  | 4 | 6
1 | ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  | 1915.66
Ген. директор А.С. Ильин